## Table1
项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 |  |  |  | 财政预算审查监督、预算联网监督运行、专家咨询
主管部门 |  |  |  | 宜春市人民代表大会常务委 员会办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 宜春市人民代表大会常务委员会 办公室
资金执行情况
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金(万元) |  | 年度资 金总额 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中： 财政拨 款 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | - | 100 | -
|  | 其他资 金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
偏差原因及整改措施
年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 | [5 empty] | 完成实际情况
|  |  |  | 人代会前进行初步审查；常委会听取预算执行 情况的报告4次；专家咨询2次；听取政府关于同级财政预算执行 情况2次及其他财政收入情的审计报告3次。 | [5 empty] | 人代会前进行初步审查；常委会听取预算执行情况的报告3次；专家咨询2次；听取政府关于同级财政预算执行 情况2次及其他财政收入情的审计报告3次。
绩效目标
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成 值 | 分值 |  | 得分 | 执行率偏 差原因分 析及改进 措施
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 听取预算 执行情况 的报告次 数 |  | >=4次 | 3 | 5 |  | 3 | 因疫情原因，会议次数减少
[5 empty] | 对预算检查执行 次数 |  | >=2 次 | 2 | 5 |  | 5
[5 empty] | 专家咨询次数 |  | >=2 次 | 2 | 5 |  | 5
[5 empty] | 地方政府债务情况审查监督监次数 |  | >=3次 | 3 | 5 |  | 5
|  |  | 质量 |  | 检查流程 的合法性 |  | =100% | 100 | 5 |  | 5
[5 empty] | 检查流程 的规范性 |  | >=100% | 100 | 5 |  | 5
|  |  | 时效 |  | 项目完成 的时效性、 及时性 |  | =100% | 100 | 5 |  | 5
|  |  | 成本 |  | 成本控制 数 |  | <=19.5 万 元 | 19.5 | 5 |  | 5
| 效益指标 |  | 经济效益 |  | 持续推动提高财政资金使用绩效，主要经济指标增速进位，助力全市经济高质量发展 |  | =100% | 100 | 20 |  | 20
|  |  | 社会效益 |  | 人大代表开展执法 检查和专题调研的 针对性 |  | =100% | 100 | 10 |  | 10
生态效益
|  |  | 可持续影 响 |  | 监督成效持续显现 |  | =100% | 100 | 10 |  | 10
| 满意度 |  | 满意度 |  | 群众的满 意度(%) |  | >=95% | 95 | 10 |  | 10
总计 | [8 empty] | 100 |  | 98